## Dashboard
N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9 | N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9 | N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9 | N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9 | N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9 | N01 G11 - Dashboard đối chiếu YC1-YC9
Nhóm | Số lượng | Ghi chú
Đạt/đã bổ sung | 5 | Có artifact trong gói
Một phần | 3 | Cần minh chứng hoặc source thật
Cần thực hiện thật | 1 | Đặc biệt YC9
Tổng YC | 9 | YC1-YC9
Việc cần làm trước khi nộp | Việc cần làm trước khi nộp | Việc cần làm trước khi nộp | Việc cần làm trước khi nộp | Việc cần làm trước khi nộp | Việc cần làm trước khi nộp
No | Task | YC | Người phụ trách | Ngày hoàn tất | Ghi chú
1 | Thay source mẫu bằng source thật nếu cần | YC2 | Owner
2 | Chạy npm test và npm run coverage, lưu report | YC6 | Owner
3 | Chạy Selenium và lưu screenshot/log | YC7 | Owner
4 | Chạy JMeter và lưu .jtl/html report | YC8 | Owner
5 | Review nhóm khác và điền biên bản/log | YC9 | Owner

## 00_Doi_chieu_YC
Mã | Yêu cầu | Tình trạng | Ghi chú | Artifact
YC1 | Đặc tả yêu cầu (chức năng + phi chức năng) | Đạt | Chương 1 đầy đủ; đã tách rõ phần yêu cầu phi chức năng thành mục riêng và bổ sung tiêu chí nghiệm thu. | 01_SRS_Dac_ta_yeu_cau.docx
YC2 | Cài đặt | Một phần | Có source mẫu và báo cáo cài đặt; khi nộp cần thay bằng mã nguồn thật nếu source nhóm khác source mẫu. | source/teacher-payroll-app; 06_Installation_Source_Code_Report.docx
YC3 | SQA & Test Plan theo template [1] | Một phần | Đã bổ sung SQA Plan: chuẩn chất lượng, quy trình, cấu hình, metric, audit/review, defect management. | 02_SQA_Test_Plan.docx
YC4 | 6 checklist: test plan, test case, GUI, code, Web test, system test | Đã bổ sung | Đã tạo đủ 6 checklist trong workbook này. | Các sheet checklist
YC5 | Viết test case + thực hiện test theo template [1] | Một phần | Có 128 test case gốc; đã bổ sung log thực thi. Nhóm cần chạy thật, điền Actual Result/Status/Evidence. | TestExecution_Log; 03_Test_Execution_and_Review_Report.docx
YC6 | Unit test + đánh giá độ phủ | Đạt | Có Jest unit test và cấu hình coverage cho logic tính tiền/validate. Cần chạy lại trên source thật. | src/lib/__tests__/payroll.test.ts
YC7 | Test tự động bằng Selenium WebDriver | Đã bổ sung | Đã bổ sung script Selenium Python, README, test report mẫu và nơi lưu screenshot/log. | tests/selenium; 07_Selenium_WebDriver_Test_Report.docx
YC8 | Test hiệu năng bằng JMeter | Đã bổ sung | Đã bổ sung file .jmx, README, test report mẫu và bảng kết quả. Thay Lighthouse bằng JMeter. | tests/jmeter; 08_JMeter_Performance_Test_Report.docx
YC9 | Thực hiện test + review cho nhóm khác | Cần thực hiện thật | Đã bổ sung template biên bản, checklist và log review chéo. Nội dung review liên nhóm phải tự điền. | 04_Cross_Review_Template_YC9.docx; CrossReview_Log

## Traceability
Mã YC | Yêu cầu | Artifact | Ghi chú | Coverage status
YC1 | SRS chức năng + phi chức năng | 01_SRS_Dac_ta_yeu_cau.docx | NFR tách riêng | Covered
YC2 | Cài đặt/source | source/teacher-payroll-app; 06_Installation_Source_Code_Report.docx | Cần source thật nếu khác | Partial
YC3 | SQA & Test Plan | 02_SQA_Test_Plan.docx | Đã bổ sung SQA Plan | Partial
YC4 | 6 checklist | 6 sheet checklist trong workbook | Test plan/test case/GUI/code/Web/System | Covered
YC5 | Test case + execution | N01_G11_Testcase_Full.xlsx; TestExecution_Log | Cần chạy thật | Partial
YC6 | Unit test + coverage | Jest tests + package script | Cần lưu coverage evidence | Covered
YC7 | Selenium WebDriver | tests/selenium | Cần screenshot/log sau khi chạy | Covered
YC8 | JMeter | tests/jmeter/teacher_payroll_load_test.jmx | Cần .jtl/html report | Covered
YC9 | Review nhóm khác | 04_Cross_Review_Template_YC9.docx; CrossReview_Log | Cần thực hiện liên nhóm | Pending

## TestPlan_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
TP-01 | Test plan có mục tiêu/phạm vi | Có mục tiêu, phạm vi, đối tượng test | Test Lead | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx
TP-02 | Entry/Exit criteria | Có điều kiện bắt đầu/kết thúc/tạm dừng/tiếp tục | Test Lead | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx
TP-03 | Môi trường kiểm thử | Có OS, runtime, browser, Selenium, JMeter, data | Tester | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx
TP-04 | Vai trò và trách nhiệm | Có Test Lead/Dev/Tester/Reviewer | Test Lead | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx
TP-05 | Rủi ro và giảm thiểu | Có rủi ro source/template/tool/evidence | Test Lead | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx
TP-06 | Metric chất lượng | Có coverage/pass rate/defect closure/error rate | SQA | Done | 02_SQA_Test_Plan.docx

## TestCase_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
TC-01 | Mã test case | Mỗi test case có ID duy nhất | Tester | Ready | N01_G11_Testcase_Full.xlsx
TC-02 | Precondition | Có điều kiện đầu vào/dữ liệu test | Tester | Need check | Workbook gốc
TC-03 | Steps rõ ràng | Người khác có thể chạy lại | Tester | Need check | Workbook gốc
TC-04 | Expected result đo được | Không viết kỳ vọng mơ hồ | Reviewer | Need check | Workbook gốc
TC-05 | Actual result/status/evidence | Có cột thực thi và minh chứng | Tester | Pending execution | TestExecution_Log
TC-06 | Traceability | Mỗi TC map về FR/YC | Test Lead | Ready | Traceability

## GUI_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
GUI-01 | Nhãn trường nhập | Tất cả input có label rõ | Tester | Ready | page.tsx
GUI-02 | Giá trị mặc định | Form có dữ liệu mẫu hợp lệ | Tester | Ready | page.tsx
GUI-03 | Thông báo kết quả | Kết quả hiển thị tiết quy đổi và thành tiền | Tester | Ready | Selenium SEL-01
GUI-04 | Thông báo lỗi | Lỗi nghiệp vụ hiển thị dễ hiểu | Tester | Ready | Selenium SEL-02
GUI-05 | Responsive cơ bản | Không vỡ layout desktop phổ biến | Tester | Need run | Screenshot
GUI-06 | Trạng thái loading | Button thể hiện đang tính | Tester | Ready | page.tsx

## Code_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
CODE-01 | Tách logic nghiệp vụ | payroll.ts tách khỏi UI/API | Reviewer | Done | payroll.ts
CODE-02 | Validate input | Email/phone/age/coefficient/công thức có validate | Reviewer | Done | payroll.ts
CODE-03 | TypeScript strict | tsconfig strict=true | Reviewer | Done | tsconfig.json
CODE-04 | Unit test | Logic chính được Jest cover | Reviewer | Done | payroll.test.ts
CODE-05 | Không lộ lỗi kỹ thuật | API trả message nghiệp vụ | Reviewer | Ready | route.ts
CODE-06 | Cấu trúc source nộp kèm | Có README và hướng dẫn chạy | Reviewer | Done | source README

## WebTest_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
WEB-01 | Load trang chủ | HTTP 200 và render form | Tester | Need run | Selenium
WEB-02 | Submit form hợp lệ | POST /api/payroll trả amount đúng | Tester | Need run | Selenium/JMeter
WEB-03 | Submit form lỗi | Hiển thị lỗi nghiệp vụ | Tester | Need run | Selenium
WEB-04 | API teachers | GET /api/teachers trả danh sách | Tester | Need run | Manual/API
WEB-05 | Cross-browser | Chrome/Edge/Firefox cơ bản | Tester | Need run | Web test evidence
WEB-06 | Không lỗi console nghiêm trọng | Không lỗi JS critical khi dùng luồng chính | Tester | Need run | Browser console

## TestExecution_Log
TC ID | Tên test | YC | Test data/Command | Expected result | Actual result | Status | Evidence
TC-001 | Tính tiền lớp hợp lệ CALC001 | YC5/YC6/YC7 | 45, 1, -0.1, 143000, 2 | 11583000 |  | Not run
TC-002 | Tính tiền lớp hợp lệ CALC002 | YC5/YC6 | 60, 1.2, -0.1, 143000, 2 | 18876000 |  | Not run
TC-003 | Validate hệ số không hợp lệ | YC5/YC7 | classCoef=-1.5 | Thông báo lỗi nghiệp vụ |  | Not run
TC-004 | GET bảng lương GV0001 | YC5 | teacherId=GV0001, term=2025-2026-1 | total=30459000 |  | Not run
TC-005 | Jest regression | YC6 | npm test | All tests pass |  | Not run | evidence/coverage
TC-006 | Selenium E2E | YC7 | python selenium script | SEL-01..SEL-03 pass |  | Not run | evidence/screenshots
TC-007 | JMeter performance | YC8 | 50 users, ramp 30, loop 5 | Error <=1%, P95 <=2000ms |  | Not run | evidence/jmeter-results

## SystemTest_Checklist
ID | Checklist item | Tiêu chí đạt | Owner | Status | Evidence
SYS-01 | Cài đặt dependency | npm install không lỗi blocking | Tester | Need run | Install log
SYS-02 | Run dev server | npm run dev chạy ứng dụng | Tester | Need run | Terminal log
SYS-03 | Luồng tính tiền end-to-end | UI -> API -> kết quả đúng | Tester | Need run | Selenium
SYS-04 | Regression unit test | npm test pass | Tester | Need run | Jest log
SYS-05 | Performance smoke | JMeter basic pass | Tester | Need run | JMeter report
SYS-06 | Đóng gói nộp bài | Source/docs/tests/evidence đầy đủ | Test Lead | Ready | README

## Selenium_Summary
Scenario | Tên | Input | Expected | Status | Evidence
SEL-01 | Valid payroll calculation | 45, 1, -0.1, 143000, 2 | Tiết quy đổi 40.5; 11.583.000 VND | Not run | evidence/screenshots/SEL-01-valid-payroll.png
SEL-02 | Invalid coefficient validation | classCoef=-1.5 | Thông báo lỗi tổng hệ số <= 0 | Not run | evidence/screenshots/SEL-02-invalid-coefficient.png
SEL-03 | Recover after error | Run invalid then valid data | Kết quả mới đúng, không giữ lỗi cũ | Not run | evidence/screenshots/SEL-03-recover-after-error.png

## JMeter_Summary
Metric | Value/Target
Endpoint | POST /api/payroll
Virtual users | 50
Ramp-up | 30 seconds
Loop count | 5
Assertion | Response contains 11583000 and response time <= 2000 ms
Result file | evidence/jmeter-results/teacher-payroll-results.jtl
HTML report | evidence/jmeter-results/html-report/index.html

## CrossReview_Log
Issue ID | Nhóm được review | Ngày | Phạm vi | Issue/nhận xét | Đề xuất | Status | Evidence
CR-01 |  |  | Review SRS/Test Plan/Test Case/GUI/Code/Web/System |  |  | Open
CR-02 |  |  | Ghi issue cụ thể sau khi review nhóm khác |  |  | Open
CR-03 |  |  | Follow-up phản hồi của nhóm được review |  |  | Open

## Defect_Log
Defect ID | Nguồn phát hiện | Mô tả | Severity | Owner | Ngày phát hiện | Status | Retest/Evidence
DEF-001 | [5 empty] | Open
DEF-002 | [5 empty] | Open